## スケジュール
[7 empty] | 休み？ |  |  | 休み？
 | time axis 2022-08-01 to 2022-09-30
|  |  | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金)
要件定義 | サービス仕様まとめ | (状況をメモ) | bar: 2022-08-04
| シーケンス図 | (状況をメモ) | bar: 2022-08-04
| レビュー | (状況をメモ) | bar: 2022-08-09
設計 | 画面イメージ | (状況をメモ) | bar: 2022-08-09 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-16
| テーブル定義 | (状況をメモ) | bar: 2022-08-09 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-16
| 処理フロー | (状況をメモ) | bar: 2022-08-09 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-16
| 状態遷移図 | (状況をメモ) | bar: 2022-08-09 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-16
| クラス図 | (状況をメモ)
| レビュー | (状況をメモ) | bar: 2022-08-16 to 2022-08-17
製造 | コーディング | (状況をメモ) | bar: 2022-08-17 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-09-02; 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12
| レビュー | (状況をメモ) | bar: 2022-09-13 to 2022-09-15
単体テスト | 観点 | (状況をメモ) | bar: 2022-09-15 to 2022-09-16
| 項目書 | (状況をメモ) | bar: 2022-09-16; 2022-09-20
| レビュー | (状況をメモ) | bar: 2022-09-20
| 実施 | (状況をメモ) | bar: 2022-09-21 to 2022-09-22
結合テスト | 観点 | (状況をメモ) | bar: 2022-09-26
| 項目書 | (状況をメモ) | bar: 2022-09-27 to 2022-09-28
| レビュー | (状況をメモ) | bar: 2022-09-28
| 実施 | (状況をメモ) | bar: 2022-09-29 to 2022-09-30

## 【要件定義】サービス仕様まとめ
やるべきこと
1.お店と働き手側のサイトは一つのまとまりで行う
2.依頼機能と参加申請機能
3.依頼申請者リスト画面（企業がリストから人を決めれる画面）
4.依頼申し込みリスト画面（依頼を申し込んでいるリストを確認できる画面）
5.マッチング成立時にリストから消去される仕組み（ダブルマッチング防止用）
6.情報登録機能は最後
※ログイン画面は今回スキップ
※企業側と働き手側の情報の確認画面は時間があったら付随する

## 【要件定義】シーケンス図
| ユーザー（企業・アルバイト） |  |  |  |  | トップページ |  |  |  | 依頼 | 申し込み | 依頼・申請リスト |  |  | マッチング成立画面
|  | ¦ | [7 empty] | ¦ | ¦
|  | ¦ | [7 empty] | ¦ | ¦
¦
[8 empty] | ②企業仕事依頼 |  |  | ¦
¦
¦
¦
[8 empty] | ③依頼申し込み後反映 |  |  | ¦
¦
¦
¦
|  |  |  | ①個人情報入力画面 | [8 empty] | ⑥企業が承認したらマッチング成立
④アルバイトさん依頼申し込み
⑦マッチング詳細反映
⑤依頼要件または申し込みリストの確認画面
完成版↓
必要順番項目
①企業情報入力画面 |  |  |  |  | （企業）
②企業仕事依頼 |  |  |  |  | （企業）
③依頼申し込み後反映 |  |  |  |  | （システム）
④アルバイトさん依頼申し込み |  |  |  |  | （アルバイト）
⑤依頼要件リストの確認画面 |  |  |  |  | （企業）
⑥申し込みリストの確認画面 |  |  |  |  | （アルバイト）
⑦企業が承認したらマッチング成立 |  |  |  |  | （企業）
⑧マッチング詳細反映 |  |  |  |  | （システム）
|  | 企業 |  |  |  | システム |  |  |  | アルバイト
①企業情報入力画面
②企業仕事依頼
|  |  | ③依頼申し込み後反映 |  |  |  | ④アルバイトさん依頼申し込み
⑤依頼要件リストの確認画面
⑥申し込みリストの確認画面
⑦企業が承認したらマッチング成立
|  |  | ⑧マッチング詳細反映 |  |  |  | ⑧マッチング詳細反映

## 【要件定義】レビュー記録
No. | ドキュメント名 | 日付 | 指摘者 | 指摘内容 | 検討結果 | 対応日 | 対応者 | 確認日 | 修正確認者
1 | サービス仕様まとめ | 2022-08-09 | 川邊 | 表の見た目の部分で少し強調を持たせたり、色を付けてわかりやすくしたりすると良い | 表を作成して色を付けて見栄えを変えてみました。 | 2022-08-09 | 杞山 | 2022-08-09 | 川邊
2 | シーケンス図 | 2022-08-09 | 川邊 | 基本的には人物をメインに作成していくと良い。システムという大項目を作るが、画面メニューなどの小項目を作って表現しやすくすることも良い。 後は人物とシステムのつながりの部分でどのような流れで機能が動いていくのか考える。 | 工程を順番に並べてみてから、誰がその工程を行うのか表にしてまとめました。 その後、企業、アルバイト、システムの3本を軸にシーケンス図を再作成しました。 | 2022-08-09 | 杞山 | 2022-08-09 | 川邊

## 【設計】画面イメージ
タイトル画面 |  | 企業情報入力画面 | 情報登録完了画面
登録され ているなら チェック
申請者情報入力画面 |  | 申請完了画面 | 申し込みリスト確認画面 | マッチング成立画面
ラジオボタンを押したときはデータベースに置かれるテーブルも考えておく

## 【設計】画面遷移図 (2)
トップ画面
企業情報＆依頼入力画面
依頼完了画面
申請リスト画面
申請完了画面
マッチング完了画面
トップ画面に戻る
トップ画面に戻る
トップ画面に戻る
申請者情報入力画面

## 【設計】テーブル定義
テーブル定義
| テーブル名 | 企業情報
| テーブル名（英名） | company_info |  |  |  | 例
No | 項目名 | 項目名（英名） | 主キー | データ型 | 桁数 | 企業番号 | 企業名 | 住所 | 電話番号 | 登録日時
1 | 企業番号 | company_number | 1 | 数字(int) | 10 | 1 | A社 | aaa-aaa | ooo-ooo | oo/xx
2 | 企業名 | company_name |  | テキスト(string) | 20 | 2 | B社 | aaa-aaa | ooo-ooo | oo/xx
3 | 住所 | address |  | テキスト(string) | 50 | 3 | C社 | aaa-aaa | ooo-ooo | oo/xx
4 | 電話番号 | phone_number |  | 数字(string) | 20 | 4 | D社 | aaa-aaa | ooo-ooo | oo/xx
5 | 登録日時 | datetime |  | 数字(int) | 10 | 5 | E社 | aaa-aaa | ooo-ooo | oo/xx
| こっちは重なってもあり | ランクいらないかも？ |  | クリエイトシーケンスというものが必要
| テーブル名 | アルバイト情報
| テーブル名（英名） | part_info |  |  |  | 例
No | 項目名 | 項目名（英名） | 主キー | データ型 | 桁数 | アルバイト連番 | 名前 | 年齢 | ランク | ステータス | 電話番号 | 案件番号 | 申請日時 | 抹消日時
1 | アルバイト連番 | part_number | 1 | 数字(int) | 9 | 1 | Aさん | oo |  | 有効 | ooo-ooo | 1 | oo/xx
2 | 名前 | name |  | テキスト(string) | 15 | 2 | Aさん | oo |  | 有効 | ooo-ooo | 3 | oo/xx
3 | 年齢 | age |  | 数字(int) | 2 | 3 | Aさん | oo |  | 抹消 | ooo-ooo | 2 | oo/xx | oo/xx
4 | ステータス | status |  | テキスト(string) | 2 | 4 | oooo | oo |  | 抹消 | ooo-ooo | 2 | oo/xx | oo/xx
5 | 電話番号 | phone_number |  | テキスト(verchara) | 0~255 | 5 | oooo | oo |  | 有効 | ooo-ooo | 1 | oo/xx
6 | 案件番号 | project_number |  | 数字(int) | 10
7 | 申請日時 | reg_datetime |  | timestamp | -
8 | 抹消日時 | delete_datetime |  | timestamp | -
例
[6 empty] | 案件番号 | 案件名 | 案件内容 | 企業番号 | 依頼日時 | 確定アルバイト連番
| テーブル名 | 企業案件 |  |  |  | 1 | oo | ------ | 1 | oo/xx | 3
| テーブル名（英名） | project |  |  |  | 2 | oo | ------ | 1 | oo/xx | 2
No | 項目名 | 項目名（英名） | 主キー | データ型 | 桁数 | 3 | oo | ------ | 2 | oo/xx | 1
1 | 案件番号 | project_number | 1 | 数字(int) | 10 | 4 | oo | ------ | 2 | oo/xx | 4
2 | 案件名 | project_name |  | テキスト(string) | 20
3 | 案件内容 | project_contents |  | テキスト(string) | 200
4 | 企業番号 | company_number |  | 数字(int) | 10
5 | 依頼日時 | datetime |  | 数字(int) | -
6 | 確定アルバイト連番 | conf_part_number |  | 数字(int) | - | 結合例 | （企業と案件がトップページに載る時の結合表）
[6 empty] | 企業番号 | 企業名 | 住所 | 電話番号 | 依頼日時 | 案件番号 | 案件名 | 案件内容 | 依頼日時 | 確定アルバイト連番
聞く | [5 empty] | 1 | A社 | aaa-aaa | ooo-ooo | oo/xx | 1 | oo | ------ | oo/xx
| テーブル名 | 結合
| テーブル名（英名） | combination
No | 項目名 | 項目名（英名） | 主キー | データ型 | 桁数
1 | 結合番号 | [10 empty] | 画面表示イメージ
2 | 企業番号 | company_number | 1 | 数字(int) | 10 | 会社名 | 住所 | 電話番号 | 依頼日 | 案件名 | 案件内容 | 案件登録日
3 | 企業名 | company_name |  | テキスト(string) | 20 | A社 | 東京都豊島区xxxxxx | 03-xxx-xxx | 2022-01-01 | 洗い場募集 | 1/4日に洗い場をやってくれる人を募集いたします。 | 2022-01-01
4 | [5 empty] | B社 | 東京都葛飾区xxxxxx | 03-xxx-xxx | 2022-01-01 | キッチン場募集 | 1/5日に洗い場をやってくれる人を募集いたします。 | 2022-01-02
5 | 案件内容 | project |  | テキスト(string) | 200 | C社 | 東京都墨田区xxxxxx | 03-xxx-xxx | 2022-01-01 | ホール募集 | 1/6日に洗い場をやってくれる人を募集いたします。 | 2022-01-03
6 | 依頼日時 | datetime | 2 | 数字(int) | 10 | D社 | 東京都足立区xxxxxx | 03-xxx-xxx | 2022-01-01 | 清掃員募集 | 1/7日に洗い場をやってくれる人を募集いたします。 | 2022-01-04
[6 empty] | E社 | 東京都板橋区xxxxxx | 03-xxx-xxx | 2022-01-01 | 受付け募集 | 1/8日に洗い場をやってくれる人を募集いたします。 | 2022-01-05
この中からもう一つ主キーを選ぶ（1こ |  |  |  | 案件に案件番号付けるのもよし
主キーは重複してはいけない | [5 empty] | 結合例 | (リスト画面の情報を持ってくるときの結合表）
[6 empty] | 企業番号 | 企業名 | 住所 | 電話番号 | 依頼日時 | 案件番号 | 案件名 | 案件内容 | 依頼日時 | 確定アルバイト連番 | アルバイト連番 | 名前 | ステータス | 年齢 | 電話番号 | 案件番号 | 申請日時 | 抹消日時
正規化という単語がある |  |  | これやりすぎるとキリがなくなる |  |  | 1 | A社 | aaa-aaa | ooo-ooo | oo/xx | 1 | oo | ------ | oo/xx |  | ３番 | A君 |  | １０歳 | 090-xxxx-xxxx | 1 | 2022-01-01
企業情報と案件を分ける
申請リスト画面表示イメージ
結合用のテーブルを作る | [5 empty] | 会社名 | 案件名 | 住所 | 電話番号 | 依頼日 |  | 申請者名 | 年齢 | 電話番号 | 申請日
案件用のテーブルも作り直しておく | [11 empty] | A君 | 10歳 | 090-xxxx-xxxx | 2022-01-01
[6 empty] | A社 | 洗い場募集 | 東京都豊島区xxxxxx | 03-xxx-xxx | 2022-01-01 |  | B君 | 20歳 | 080-xxxx-xxxx | 2022-01-02
[12 empty] | C君 | 30歳 | 070-xxxx-xxxx | 2022-01-03
[6 empty] | 企業番号 | 企業名 | 住所 | 電話番号 | 依頼日時 | 案件番号 | 案件名 | 案件内容 | 依頼日時 | 確定アルバイト連番 | アルバイト連番 | 名前 | 年齢 | ステータス | 電話番号 | 案件番号 | 申請日時 | 抹消日時
[6 empty] | 1 | A社 | aaa-aaa | ooo-ooo | oo/xx | 1 | oo | ------ | oo/xx

## 【設計】テーブル定義 メモ(2)
1.データベース編
・テーブル名
下記はテーブルの名前
物理名（英名）
論理名（和名）
中身
項目の事をカラムという
どんな項目（日本語と英語）を持つのか決める
例
・どんなデータの方なのか |  |  | ・容量の宣言をこれでもしないといけない
文字列型 | ← | javaでいう変数の型
数値型
例
| テーブル名 | 企業情報
| テーブル名（英名） | company_info
No | 項目名 | 項目名（英名) | データ型 | 桁数
1 | 例 企業番号 | company＿number | int | 10
2 | 例 住所 | adress | string | 100

## （例）【設計】処理フロー
リクエスト
情報取得
リクエスト
情報チェック
依頼情報取得
API呼出し
返却情報編集
エラー情報編集
チェックエラー
エラー
開始
終了
・「ロール」が"0" or "1"であること。
取得API

## 処理フロー トップ画面
ロジックを組み立てることのイメージ意識
トップ画面（初期表示）
エラー
この処理が動くタイミングの整理
開始
リクエスト
情報取得
企業情報取得
API依頼
返却情報編集
エラー情報編集
終了
API取得

## 処理フロートップ画面 （API側)
ロジックを組み立てることのイメージ意識
API トップ画面（初期表示）
チェックエラー
エラー
この処理が動くタイミングの整理
開始
リクエストチェック（バリデーションチェック）
DB情報取得
エラー情報編集
終了
企業情報と企業案件
返却情報編集

## 処理フロー正書 （企業情報入力）
企業情報入力 登録ボタンを押したときの 既存企業があるかの確認イベント
ここは企業登録と案件登録のAPIを呼び出す図をつくる
ここに既存の企業の処理設計図を記載
存在チェックと企業番号の取得が必要
開始
企業情報入力の内容をチェック
企業情報登録をAPIに依頼
情報未入力エラー（エラー情報編集）
返却情報編集
終了
API登録
企業案件登録をAPIに依頼
API登録

## 処理フロー 企業情報入力 (API側)
|  | 確認してもらう場所 | API 情報入力（確認から登録までの流れ)
１．登録済みか確認
２．分岐が生まれる
登録されている場合は採番（シーケンス）しなくてよい
登録されていない場合は採番する必要がある。データベースに確認する必要がある。だからエラーが生まれる可能性もある。
されていない場合は企業の登録もしないといけない
3.一律でシーケンスを取得する（なぜなら常にインサートだから）
4.企業の案件の登録
:各所でエラーが生まれることは認識してね
最終的には企業情報のテーブルと案件のテーブルに情報が登録されている状態。
チェックエラー
エラー
企業情報から取得した情報が1件以上の場合
登録済み (名前と住所が一緒だったら重複扱い)
エラー
エラー
エラー
開始
リクエストチェック（バリデーションチェック）
既存企業の取得
企業情報テーブル
エラー情報編集
返却情報編集
終了
既存企業の確認
企業番号シーケンス取得
企業情報の登録
企業案件テーブル
開始
リクエストチェック（バリデーションチェック）
エラー情報編集
企業案件の登録
企業案件テーブル
返却情報編集
終了
企業番号シーケンス取得

## 処理フロー 申請者情報入力
ここから先は企業情報入力APIが終わってから進
申請者情報入力(初期表示)
申請者情報入力（登録ボタン）
確認部分
チェックエラー
| 報 |  | エラー
エラー
開始
情報をAPIに依頼（選択した企業情報)
情報未入力エラー（エラー情報編集）
リクエスト情報を取得
返却情報編集
終了
API取得
開始
入力項目確認のチェック
情報未入力エラー（エラー情報編集）
情報をAPIに依頼（DBに登録）
API登録
返却情報編集
完了

## 処理フロー 申請者情報入力 (API側)
API申請者情報入力(初期表示) | API申請者情報入力（登録ボタン） | こっちはシーケンス取得 | インサートするために必要
シーケンスをまとめて
開始
リクエストチェック(バリデーションチェック)
DB情報取得
エラー情報編集
返却情報編集
開始
リクエストチェック(バリデーションチェック)
DB情報登録
エラー情報編集
返却情報編集
企業情報テーブル
アルバイト情報テーブル
終了
終了

## 処理フロー リスト画面
処理を動かすことをイベントと言う
リスト画面(初期表示) |  |  |  | リスト画面（登録ボタン） |  | リスト画面（キャンセルボタン）
ステータスを持たせよう
アルバイトの管理に入れる
[5 empty] | チェックエラー |  |  | 削除フラグを入れるのもよい
チェックエラー
ここ
報 | エラー
エラー
エラー
開始
情報をAPIに依頼（結合されている両者の情報)
情報未入力エラー（エラー情報編集）
クエスト情報を取得
返却情報編集
終了
API取得
開始
選択情報のチェック
情報未入力エラー（エラー情報編集）
情報をAPIに依頼（DBに登録＆更新）
API登録＆更新
返却情報編集
完了
開始
選択項目確認のチェック
情報の抹消更新をAPIに依頼
API抹消更新
返却情報編集
終了
情報の消去をAPIに依頼

## 処理フロー リスト画面 (API側)
確認
APIリスト画面(初期表示) | APIリスト画面（情報登録&更新） |  | APIリスト画面（キャンセルボタン）
消去ではない？
開始
リクエストチェック
DB情報取得
エラー情報編集
情報返却編集
開始
リクエストチェック
エラー情報編集
終了
API情報更新
API情報登録依頼
開始
リクエストチェック
DB情報抹消更新
返却情報編集
エラー情報編集
結合された企業と申請者情報
終了
申請者情報テーブル
申請者情報テーブル
終了

## 【設計】処理フロー (2)
吉村さんメモ
（例） | 画面 | サーバー | API
アルバイト情報を画面表示 | XX | ・画面からのリクエスト受信 ・APIの呼び出し ・画面へレスポンス | ・企業のアルバイト公開情報をDBから取得 |  | トップページ
アルバイト情報を登録 | AA | BB
企業登録
自分のメモ |  |  |  |  | 画面に反映
| 画面 | サーバー | API
企業情報を登録 | 企業情報＆依頼入力画面 | ・企業情報をデータベースに保存 |  |  | アルバイトが申し込む
企業情報を画面表示 | トップ画面 | ・画面からリクエスト受信 ・APIの呼び出し ・画面レスポンス | ・自分の作った企業情報をDBから取得
アルバイト情報を登録 | 申請情報入力画面 | ・アルバイトの詳細をDBに保存 ・選択した企業の情報と紐づけ |  | ここでリストに追加されるときの仕組みで | 申し込んでくれた情報を リストに登録
企業と申請者情報画面表示 | 申請リスト画面 | ・画面からリクエスト受信 ・APIの呼び出し ・画面レスポンス | ・企業と申請者の紐づけされた情報をDBから取得 | 選択した企業のデータに申し込み者のリストが 投影される仕組み
ログイン省略だったので

## 【設計】状態遷移図
ここで情報をデータベースに保存される トップ画面に反映
完了画面に移動
| 画面の移動 |  |  |  |  | 確認後トップ画面に戻る
|  |  | 情報内容をアルバイト情報テーブルに保存 | 申請リストに情報反映
| 画面の移動 |  |  |  | 完了画面に移動
確認後トップ画面に戻る
画面の移動
申請リストからアルバイト情報を確認後 選択された人以外の情報は消去される
選択した人のリストだけ残して 完了画面に移動
確認後トップ画面に戻る
ログイン中
企業情報＆依頼入力画面
依頼完了画面
申請リスト画面
申請完了画面
マッチング完了画面
トップ画面に戻る
トップ画面に戻る
トップ画面に戻る
申請者情報入力画面

## 【設計】状態遷移図 メモ
ここで情報をデータベースに保存される トップ画面に反映
完了画面に移動
|  | 企業が依頼を申し込んだとき | [5 empty] | 確認後トップ画面に戻る
[5 empty] | 情報内容をアルバイト情報テーブルに保存 | 申請リストに情報反映
|  | 画面の移動 |  |  |  |  | 完了画面に移動
確認後トップ画面に戻る
画面の移動
申請リストからアルバイト情報を確認後 選択された人以外の情報は消去される
選択した人のリストだけ残して 完了画面に移動
確認後トップ画面に戻る
円形や楕円形みたいなもの
状態が主役だから状態を結ぶ
依頼がない状態
依頼を受けた状態
A
依頼がない状態（初期状態）
依頼を受けた状態
依頼完了画面
申請リスト画面
申請完了画面
マッチング完了画面
トップ画面に戻る
トップ画面に戻る
トップ画面に戻る
申請者情報入力画面

## 【設計】クラス図
必要なクラスを繋げながらやっていったほうが良い
図を作りながら考えたほうがまとまりやすい